2014/2015学年仪器与电子学院

毕业设计组织方案

为了更好地完成本学年本科毕业设计工作，努力督促教师和学生认真完成好每一个阶段的任务，让学生真正重视本科毕业设计并在设计过程中学到应有的知识，我院在总结前几年毕业设计工作的基础上，提出了本方案。

本计划中最大的变动部分是：

1）将测控技术与仪器专业的毕业设计纳入网上选题系统，更利于规范管理与监督；

2）分专业分配导师和学生，专业间尽量不交叉；

3）电科与微电子增加一次中期检查；

4）对毕业设计期间学生的请销假制度做出更明确的规定。

1. 组织安排

1.1、本年度毕业设计工作领导组

成员：刘文怡、张志杰、丑修建、甄国涌、梁庭、王文廉。

职责：

刘文怡负责与全体成员协调起草毕业设计组织方案，并负责方案的组织落实。

张志杰、王文廉负责测控专业2个班的毕业设计组织、监督、落实、问题解决。

丑修建、甄国涌、梁庭负责电子科学与技术专业2个班、微电子科学与工程专业2个班的毕业设计组织、监督、落实、问题解决。

1.2、毕业设计分组

由于测控技术与仪器专业毕业生仍然为一个学期的毕业设计时间，而电子科学与技术专业和微电子科学与工程专业都是两个学期的毕业设计时间，所以本学年的毕业设计分组仍然延续以专业进行组织的思路。教师调整为三个分组，分别指导三个专业的学生。

本届毕业设计教师按照不同专业进行组织，根据师生人数多少进行小范围调整。该分组在整个毕业设计各环节有效：如题目录入、题目审核、开题报告把关、中期检查、毕业设计说明书评审、毕业设计答辩等环节。

每个专业由相应的学科管理部负责人负责，另设秘书1人。负责人安排本组毕业设计任务的落实和把关，秘书负责传达工作安排信息、整理上行下达的材料、重点安排好毕业设计答辩小组的分配以及毕业设计材料的收集工作。

毕业答辩的分组，由各专业负责人根据学生和教师情况划分。

本年度毕业的三个专业六个班的学生名单见附件1：《2014毕业设计（2011级）学生名单汇总.xls》。

我院目前在册教师名单见附件2：《2014毕业设计三个专业教师分组.xls》。名单中，电科与微电两组教师根据其日常科研和教学侧重不同划分为两组，测控组教师主体为测控专业的代课教师以及七院的相关教师。

2、进程安排

2.1 三个专业进程详细安排

| 电科微电专业 时间安排 | 测控专业 时间安排 | 任务说明 |
| --- | --- | --- |
| 9.15~9.25 第3周 | 12.1~12.14 第14、15周 | 1、学科管理部分配每个教师指导学生的名额； 2、公布后请每位教师在学院网站上毕业设计网上选题系统录入相应数量的题目。 网址：http://6y.nuc.edu.cn > 资源与办公> 业务系统> 毕业设计网上选题系统 每个教师用户名为教师姓名，密码联系教学科获取。 |
| 9.26~9.30 第4周 | 12.15~12.21 第16周 | 1、各专业负责组织本组教师进行毕业设计题目审查。并填写附件3《仪器与电子学院毕业设计题目审查结果统计表》，附件4《仪器与电子学院毕业设计题目审查问题汇总表》，上交教学科存档。 |
| 10.8 第6周三 | 12.22 第17周 | 1、上午10：00，学生选题。 2、当日下午，学生与导师见面，下发电子版任务书。 3、导师统计每位学生的联系方式，为每位学生指定辅导研究生，上报学科部汇总。 |
| 10.13 第7周一 | 12.24 第17周三 | 1、毕业设计专题培训 |
| 11.10~11.16 第11周 | 3.20 | 1、毕业设计开题报告上交各组秘书， |
| 11.17~11.23 第12周 | 3.23~3.29 | 1、进行开题报告检查，针对有问题的开题报告各组提出审核意见返回修改，审核情况填表附件5《电子科学与技术系毕业设计开题报告检查问题汇总表》上交教学科。审查结果网站公示。 |
| 1.5~1.12 第19周 | / | 1、学生提交阶段总结报告和毕业设计笔记。 2、学科部进行毕业设计第一阶段检查，检查情况填表附件6《仪器与电子学院毕业设计中期检查问题汇总表》上交教学科。审查结果网站公示。 |
| 4.20~4.26 | 4.20~4.26 | 1、学生提交阶段总结报告和毕业设计笔记。 2、学科部进行毕业设计第二阶段检查，检查情况填表附件6《仪器与电子学院毕业设计中期检查问题汇总表》上交教学科。审查结果网站公示。 |
| 6.1~6.7 | 6.1~6.7 | 1、学科部制定答辩分组安排情况 2、教学科公布 |
| 6.8 | 6.8 | 1、学生提交毕业设计说明书给指导教师评阅 |
| 6.12 | 6.12 | 1、提交毕业设计说明书给答辩小组 |
| 6.13~6.17 | 6.13~6.17 | 1、评阅人评阅毕业设计说明书 |
| 约6.18 | 约6.18 | 1、答辩前一天，学科部组织毕业设计预验收 |
| 约6.19 | 约6.19 | 1、本科毕业设计答辩； 2、答辩当日汇总成绩 |
| 约6.21 | 约6.21 | 1、学科部汇总本专业成绩后录入教学管理系统 |
| 约6.23 | 约6.23 | 1、末位复审，复审比例为5%。 |
| 6.30前 | 6.30前 | 1、收齐毕业设计所有材料交到教学科备查归档 |
| 放假前 | 放假前 | 1、学科部组织毕业设计归档检查，材料归档。 填写附件7《仪器与电子学院毕业设计归档检查问题汇总表》，上交教学科归档。 检查结果公示。 |

2.2 补充说明：

任务书要求：

任务书中应针对设计题目对任务内容进行认真分析，详细分解，确定设计内容的具体形式、研究的手段和达到的目标。并对各部分内容之间的相互关系进行适当描述，并据此制定毕业设计的研究计划。研究计划要包括明确的研究节点，细化研究任务内容，并在中期节点设置可考核的成果形式。

开题报告要求：

开题报告中的综述部分不能泛泛而谈，要针对设计任务中的具体要点展开论述，明确任务的重要性和研究意义。研究方案设计要针对任务目标仔细论证研究任务的各个细节内容之间的承接、支撑关系，并根据现有理论、实验条件论证研究的可行性，并尽量能与任务计划相呼应，尽量使学生明确从资料学习、材料搜集、理论准备、实验准备、内容实施和成果总结整个毕业设计流程中的具体目标和达成方式方法，帮助学生得到产品开发、科学研究的系统性训练。

中期检查要求：

如果与毕业实习时间冲突，可安排在实习前或实习后立即组织。中期检查以专业为单位自行检查，每个学生都要查到。检查的重点是毕业设计进度以及导师的指导情况，内容主要包括毕业设计笔记、教师指导情况记录以及学生提供的其它能够证明其进度的材料。

毕业答辩要求：

答辩日期根据学校规定的时间段安排，约在6月20日前后组织答辩。

届时教学科会组织各组秘书安排工作，请各组秘书配合组长完成以下工作：

1）确定答辩时间和地点，通知到小组每个教师成员；

2）严格按照计划时间节点，收齐毕业设计说明书和毕业设计笔记本，督促指导教师评阅，分配评阅人；收集指导教师评语和评阅人评语；

3）负责组织小组内毕业设计验收；

4）答辩时做好每位学生的答辩记录；

5）留存每位学生的原始打分表，学校检查需要；

6）给出答辩委员会评语；

7）汇总、录入、上报成绩。

8）配合院里完成末位复审和成绩上报工作。

毕业设计扫尾工作要求：

1）各组自行检查毕业设计归档工作，秘书负责收齐材料，交到学科部；材料包括以下内容：

每位学生的：任务书、开题报告、毕业设计说明书、毕业设计笔记本、外文翻译、答辩记录、指导教师评语、评阅人评语、答辩委员会评语、档案袋。所有材料要规范填写。

学科部上交：原始答辩打分表，教师评价表（教务处要求）。

3、纪律

1）原则上，尽量避免学生在校外完成毕业设计。有在实习单位完成毕业设计的同学，必须办理批准手续，在实习单位指定一名工程师以上职称的指导教师，由实习单位出具证明材料，并在学校完成请假手续。六月初必须回到学校准备答辩。

2）学生外出考研、找工作必须遵守请销假制度。相关制度请参考http://6y.nuc.edu.cn/Pages/ThirdPage/242 （注：如果累积请假时间超过毕业设计总学时的1/3，取消本门课程答辩资格），指导教师是所带学生考勤情况的第一监督人。请假条必须由指导教师、班主任、学生科相关老师签名才能生效。如果无缘无故长期联系不上学生，导师应及时书面告知学院，学院联系学生科处理。导师不能尽到监管责任的，要为学生的安全及学业负有一定责任；学生如果无故擅自长时间不请假离校，将按照学校有关规定严格处理，后果自负。

3）每次检查，如无正规完备的请假条，学生必须亲自到场，否则以无故离校处理。

4）总结往年经验，本年度毕业设计要求每位本科生配1名研究生进行指导，研究生不限年级。导师第一次见学生，要统计每位学生的联系方式，为每位学生指定辅导研究生，上报学科部汇总。以后学院会不定期抽查学生的在校情况。

5）学院统一发放自行设计的毕业设计记录册，方便各位老师和学生记录每周的研究进度、存在问题、交流指导内容和下周计划等内容。该笔记本记录册作为整个阶段毕业设计工作的主要证明，影响到毕业设计成绩，并在毕业设计档案袋中留存。请各位导师强调该记录册的重要性，如有丢失、损毁、明显恶意造假等情况，后果自负。

6）学生不要求签到，但鼓励指导老师自行对学生要求。

7）院里将统一要求检查学生的毕业设计记录册，并以此为主要依据认定教师指导情况和学生毕业设计进度。建议各小组根据情况定期检查。检查结果实名公示。

8）每次检查发现的问题将在学院网站实名公示；

4、其它

本方案所定时间节点，请各方面相关人员尽量做到保证。特殊情况因校级安排与本方案有冲突的，到时统一临时调整。

附件3：仪器与电子学院毕业设计题目审查结果统计表

| 学院 | 仪器与电子学院 |
| --- | --- |
| 专业 | 测控（ ） 电科（ ） 微电（ ） |
| 小组 | 第（ ）组 |
| 审查时间 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |
| 审查地点 |  |
| 审查人员 |  |
| 审查结论 | 本组毕业设计题目： 已经经过（ ）位教师认真审查； 共审查题目（ ）个； 满足本科教学毕业设计要求的（ ）个； 整改后满足要求的（ ）个； 否决后重新拟定的题目（ ）个； 现所有题目已经合格，可以提交学生进行选题。 |
| 组长签字 |  |

附件4：仪器与电子学院毕业设计题目审查问题汇总表

| 学院 | 仪器与电子学院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业 | 测控（ ） 电科（ ） 微电（ ） |  |  |
| 小组 | 第（ ）组 |  |  |
| 组长签字 |  |  |  |
| 教师姓名 | 改/否 | 原题目 | 整改后题目 |
|  | 整改/否决 |  |  |
|  | 整改/否决 |  |  |
|  | 整改/否决 |  |  |
|  | 整改/否决 |  |  |
|  | 整改/否决 |  |  |
|  | 整改/否决 |  |  |
|  | 整改/否决 |  |  |
|  | 整改/否决 |  |  |
|  | 整改/否决 |  |  |

附件5：仪器与电子学院毕业设计开题报告检查问题汇总表

| 学院 | 仪器与电子学院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业 | 测控（ ） 电科（ ） 微电（ ） |  |  |
| 小组 | 第（ ）组 |  |  |
| 组长签字 |  |  |  |
| 教师姓名 | 学生姓名 | 学号 | 问题罗列 |

附件6：仪器与电子学院毕业设计中期检查问题汇总表

| 学院 | 仪器与电子学院 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业 | 测控（ ） 电科（ ） 微电（ ） |  |  |  |
| 小组 | 第（ ）组 |  |  |  |
| 组长签字 |  |  |  |  |
| 教师姓名 | 学生 姓名 | 学号 | 进度 | 问题罗列 |
|  |  |  | 正常、较好、慢、严重慢 |  |

附件7：仪器与电子学院毕业设计归档检查问题汇总表

| 学院 | 仪器与电子学院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业 | 测控（ ） 电科（ ） 微电（ ） |  |  |
| 小组 | 第（ ）组 |  |  |
| 组长签字 |  |  |  |
| 教师姓名 | 学生姓名 | 学号 | 问题罗列 |